**Labklājīga sabiedrība**

| *Nr.* | *Aktivitātes nosaukums* | *Plānotais darbības rezultāts* | *Izpildes termiņš* | *Atbildīgais* | *Finanšu avots* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV1 Iedzīvotāju skaits** | | | | | |
| **U1 Saglabāt stabilu iedzīvotāju skaitu, samazinot migrāciju, veidojot pievilcīgu dzīves vidi un nodrošinot darba iespējas novadā** | | | | | |
| **R 1.1** | Veicināt novada jauniešu aktivitāti | Regulāra sadarbība ar skolēnu pašpārvaldēm un Dobeles jauniešu domi, attīstīts brīvprātīgais darbs | Pastāvīgi | Izglītības pārvalde, DJIVC,  Attīstības un plānošanas nodaļa | Pašvaldības budžets, mecenāti |
| **R 1.2** | Nodrošināt aktuālāko informāciju un tās izmantošanas pieaugumu novada mājas lapā | Modernizēta pašvaldības mājas lapa | Pastāvīgi | Administratīvā nodaļa, nekustamā īpašuma nodaļa | Pašvaldības budžets |
| Pieejama datu bāze ar vakancēm Dobeles novadā |
| Regulāra sadarbība ar esošajiem darba devējiem |
| Pieejama aktuāla informācija pašvaldības informācijas kanālos par iespējām iegādāties/nomāt īpašumus Dobeles novadā |
| **R 1.3** | Veicināt novada iedzīvotāju lojalitāti un iesaisti novada popularizēšanas aktivitātēs un pasākumos | Dobeles novada zīmola interneta vietnes [www.dobeledara.lv](http://www.dobeledara.lv) iesaistoša satura izstrāde, dobelnieku stāsti un konkursi | Pastāvīgi | PIUAC | Pašvaldības budžets |
| Veicot aptaujas izstrādāts pētījums par zīmola "Dobele dara" atpazīstamību iedzīvotāju vidū | 2020 |
| Panākta pieaugoša tendence "Dobele dara" sociālo tīklu Facebook un Instagram sekotāju skaitam | 2020 |
| **RV2 Izglītība** | | | | | |
| **U2 Nodrošināt pieejamu, kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības piedāvājumu** | | | | | |
| **R 1.4** | Veicināt novada iedzīvotāju zināšanu un prasmju pieaugumu | Atbilstoši pieprasījumam nodrošināta jaunāko tehnoloģiju apguve un pilnveidošanās iespējas dažāda vecuma grupām | 2020. | PIUAC | ES finansējums, pašvaldības budžets |
| Sadarbībā ar uzņēmējiem nodrošināta nodarbināto personu apmācība un prasmju pilnveidošana, atbilstoši darba tirgus pieprasījumam | 2020. |
| Nodrošināta profesionālās kompetences pilnveide un neformālās izglītības apguve sociālai atstumtībai pakļautajām personām | 2020. |
| **R 1.5** | Veicināt mūžizglītības pieejamību novada lauku teritorijā | Veikta iedzīvotāju aptauja par mūžizglītības aktivitātēm novadā, pieejamas regulāras mūžizglītības aktivitātes Dobeles novada lauku teritorijā | 2020. | PIUAC | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Izstrādātas un realizētas pašvaldības darbinieku apmācību programmas | 2020. |
| 1. **R 1.6** | Veikt novada izglītības iestāžu reorganizāciju | Saskaņā ar izglītības iestāžu tīkla optimizācijas plānu veikta pakāpeniska novada izglītība iestāžu reorganizācija | 2020 | Izglītības pārvalde | Pašvaldības budžets |
| **R 1.7** | Izstrādāt un realizēt jaunas apmācību programmas profesionālās kompetences un pamatprasmju (informācijas tehnoloģiju un digitālās prasmes, sociālās prasmes, svešvalodu, finanšu pratības utt.) pilnveidei | Izstrādātas apmācību programmas Dobeles novada iedzīvotāju profesionālo un sociālo kompetenču pilnveidei, atbilstoši pieprasījumam | 2021 | PIUAC | ES finansējums, pašvaldības budžets |
| **R 1.8** | Izvērtēt profesionālās izglītības programmu kvalitāti un atbilstību mūsdienu prasībām | Veikts profesionālās izglītības programmu novērtējums, sagatavoti priekšlikumi konkurētspējas paaugstināšanai (t.sk. izvērtētas pašreizējās un ieviestas jaunas iespējas izglītoties profesionālās izglītības programmās jauniešiem ar invaliditāti) | Pastāvīgi | Izglītības pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Attīstīta pārrobežu sadarbība, pieredzes apmaiņa profesionālās izglītības jomā |
| Īstenoti karjeras izglītības atbalsta pasākumi |
| Rīkoti izglītojamo profesionālās meistarības konkursi |
| **R 1.9** | Pilnveidot vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības kvalitāti un daudzveidību Dobeles novadā | Veikts vispārējs vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pieejamības un kvalitātes novērtējums, izstrādāti priekšlikumi piedāvājuma pilnveidošanai un pakalpojumu sniedzēju kapacitātes paaugstināšanai, pieaudzis profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās iesaistīto audzēkņu skaits, attīstīts atbalsta mehānisms interešu izglītības aktivitāšu nodrošināšanai personām ar invaliditāti | Pastāvīgi | Izglītības pārvalde, PIUAC | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Ieviesta izglītojamo kompetenču attīstoša un iekļaujoša izglītība | 2023 |
| Attīstīta pārrobežu sadarbība, pieredzes apmaiņa izglītības jomā. | Pastāvīgi |
| Izglītots novada izglītības iestāžu pedagoģiskais personāls | Pastāvīgi |
| **R 1.10** | Attīstīt novada izglītības iestāžu izglītojamo individuālās kompetences | Sniegts atbalsts novada talantīgo audzēkņu spēju izkopšanai | Pastāvīgi | Izglītības pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Izglītots pedagoģiskais un atbalsta personāls darbam ar izglītojamiem, kuriem ir īpašas vajadzības | Pastāvīgi |
| Izglītojamie ar speciālām vajadzībām integrēti novada vispārējās izglītības iestādēs | Pastāvīgi |
| **U3 Modernizēt un attīstīt izglītības iestāžu infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi** | | | | | |
| **R 1.11** | Īstenot izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un iestāžu pārbūves darbus | Veikti izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas un modernizācijas pasākumi | Pastāvīgi | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 1.12** | Veikt izglītības iestāžu telpu un inženierkomunikāciju modernizāciju | Izremontētas modernas un mūsdienu prasībām atbilstošas novada izglītības iestāžu iekštelpas un inženierkomunikācijas | Pastāvīgi | Izglītības pārvalde  Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 1.13** | Pārbūvēt izglītības iestāžu sporta infrastruktūru un pilnveidot sporta materiāltehnisko bāzi izglītības iestādēs | Pārbūvētas izglītības iestāžu sporta zāles un sporta laukumi, pilnveidota materiāltehniskā bāze | Pastāvīgi | Izglītības pārvalde  Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 1.14** | Labiekārtot visu novada izglītības iestāžu apkārtnes teritorijas | Modernizēta un labiekārtota izglītības iestāžu ārtelpa | Pastāvīgi | Izglītības pārvalde, Attīstības un plānošanas nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 1.15** | Uzbūvēt dienesta viesnīcu visu Dobeles pilsētas izglītības iestāžu vajadzībām | Ierīkota dienesta viesnīca Dobelē | 2020. | Attīstības un plānošanas nodaļa, Izglītības pārvalde, Komunālā nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 1.16** | Pilnveidot Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra materiāli tehnisko bāzi | Veikta izpēte par iespējam izbūvēt ēkas 4.stāvu vai citām alternatīvām. Nodrošinātas papildus aprīkotas un pieejamas telpas pieaugušo un uzņēmējdarbības aktivitāšu organizēšanai | 2023. | PIUAC | ES finansējums |
| **R 1.17** | Veikt Dobeles Valsts ģimnāzijas galvenās ēkas pārbūvi un uzbūvēt Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu centru | Sakārtotas un modernas Dobeles Valsts ģimnāzijas esošā mācību korpusa telpas. Nojaukta DVĢ II mācību korpusa ēka. Uzbūvēts Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu centrs | 2020. | Attīstības un plānošanas nodaļa, Izglītības pārvalde, Komunālā nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 1.18** | Pārbūvēt un aprīkot bijušā kinoteātra telpas Edgara Francmaņa ielā 2 | Nodrošinātas telpas bērnu, jauniešu un citu interešu grupu aktivitāšu vajadzībām | 2025. | Komunālā nodaļa  Attīstības un plānošanas nodaļa, | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 1.19** | Pilnveidot izglītības iestāžu materiāltehnisko bāzi | Pastāvīgi uzlabots mācību iestāžu kabinetu aprīkojums un pilnveidots mācību līdzekļu klāsts | Pastāvīgi | Izglītības pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 1.20** | Ieviest jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) izglītības kvalitātes paaugstināšanai | Veikta IKT tehnoloģiju infrastruktūras modernizācija un pāreja uz jaunākajām tehnoloģijām lielākajās izglītības iestādēs | Pastāvīgi | Izglītības pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **RV3 Veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi** | | | | | |
| **U4 Attīstīt un uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un dažādību** | | | | | |
| **R 1.21** | Izveidot veselības un sociālās aprūpes centru | Izveidots īslaicīgās sociālās aprūpes gultas pakalpojums, paliatīvās aprūpes gultas pakalpojums | 2020. | Sociālais dienests, Dobeles un apkārtnes slimnīca | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 1.22** | Izveidot patversmi un īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pilngadīgām personām | Izveidota patversme Dobeles novadā (ar nakts patversmes iespējām) | 2020. | Sociālais dienests | ES finansējums, pašvaldības budžets |
| **R 1.23** | Izveidot mobilo brigādi aprūpes pakalpojuma mājās veikšanai | Izveidota mobilā brigāde un iegādāts nepieciešamais aprīkojums, lai novada iedzīvotāji varētu saņemt kvalitatīvu aprūpes mājās pakalpojumu | 2021. | Sociālais dienests | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 1.24** | Ieviest sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus novadā | Izveidots īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem | 2020. | Sociālais dienests  Attīstības un plānošanas nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Dobeles un apkārtnes slimnīcas brīvās telpas pārbūvētas, aprīkotas un pārveidotas par Grupu dzīvokļiem 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem | 2021 |
| uzlabota sabiedrības informētība par sabiedrības mazaizsargātām sociālām grupām | Pastāvīgi |
| Izveidots dienas aprūpes centrs personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem Dobeles un apkārtnes slimnīcas infekcijas korpusa telpās | 2021 |
| Dobeles un apkārtnes slimnīcas palīglīdzekļu centra telpās izveidotas specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem | 2021 |
| Dobelē Skolas ielā 11 izveidots dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem | 2021 |
| Apmācīts sociālās aprūpes personāls darbam ar dažādu riska grupu personām, t.sk., ar garīga rakstura traucējumiem | Pastāvīgi |
| **R 1.25** | Popularizēt audžuģimeņu kustību | Organizēti pasākumi audžuģimeņu kustības popularizēšanai, pieaudzis audžuģimeņu skaits | Pastāvīgi | Bāriņtiesa | ES finansējums  pašvaldības budžets |
| Izveidots ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem |
| **R 1.26** | Paaugstināt sociālā dienesta darbinieku profesionalitāti | Apmācīti, profesionāli pilnveidoti, augsti kvalificēti sociālie darbinieki | Pastāvīgi | Sociālais dienests  Attīstības un plānošanas nodaļa | ES finansējums, pašvaldības budžets |
| īstenoti sociālā darba atbalsta pasākumi un supervīzijas |
| **R 1.27** | Attīstīt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kuru mērķa grupa ir ģimenes, kurās dzīvo personas ar invaliditāti | Attīstīts atbalsta mehānisms nevalstiskajām organizācijām, kuru mērķu grupa ir ģimenes, kurās dzīvo personas ar invaliditāti (t.sk. veicināta pašvaldības un uzņēmēju savstarpējā sadarbība jautājumos, kas attiecas uz personu ar invaliditāti iesaisti darba tirgū) | Pastāvīgi | PIUAC, Sociālais dienests, sadarbībā ar NVO | Pašvaldības budžets |
| **R 1.28** | Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas sociāla un veselības rakstura projektu īstenošanā | Projektu konkursu kārtībā biedrībām un nodibinājumiem sociāla un veselības rakstura projektiem piešķirts finansiāls atbalsts | Pastāvīgi | Sociālais dienests | Pašvaldības budžets |
| **R 1.29** | Veikt Sociālā dienesta un attālināto klientu apkalpošanas punktu telpu paplašināšanu un pielāgošanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" | Paplašinātas un pielāgotas Sociālā dienesta un attālināto klientu apkalpošanas punktu telpas | 2020 | Sociālais dienests, pagastu pārvaldes | Pašvaldības budžets |
| **R 1.30** | Ierīkot video novērošanas kameras Ģimeņu atbalsta centrā "Lejasstrazdi" un Sociālajā dienestā | Ierīkotas video novērošanas kameras ĢAC "Lejasstrazdi" un Sociālajā dienestā | 2019 | Sociālais dienests | Pašvaldības budžets |
| **R 1.31** | Izstrādāt veselības veicināšanas programmu topošajiem un jaunajiem vecākiem | Izstrādāta un ieviesta topošo un jauno vecāku veselīgu un stipru ģimeņu veicināšanas programma | 2022 | PIUAC | ES finansējums, pašvaldības budžets |
| **U5 Veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību** | | | | | |
| **R 1.32** | Modernizēt slimnīcas infrastruktūru un paplašināt veselības pakalpojumu pieejamību Zemgales reģiona iedzīvotājiem | Pārbūvētas Dobeles un apkārtnes slimnīcas telpas (t.sk. slimnīcas infrastruktūra pielāgota personām ar invaliditāti), paaugstināta energoefektivitāte, modernizētas un paplašinātas diagnostikas iespējas, | 2020. | Dobeles un apkārtnes slimnīca | ES finansējums, Veselības ministrija |
| **R 1.33** | Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību | Iedzīvotājiem nodrošināta pieejamība ģimenes ārstu praksēm | Pastāvīgi | Pagastu pārvaldes | Pašvaldības budžets |
| **R 1.34** | Izstrādāt veselības veicināšanas programmu un koordinēt veselības veicināšanas aktivitātes visā novadā | Izstrādāta un ieviesta novada iedzīvotāju veselības veicināšanas programma | 2020 | DJIVC,  Sociālais dienests | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **RV4 Kultūra, SPORTS un atpūta** | | | | | |
| **U6 Pilnveidot kultūras iestāžu infrastruktūru un piedāvājumu** | | | | | |
| **R 1.35** | Veidot, attīstīt un papildināt kultūras infrastruktūru | Pārbūvēta Dobeles Ķestermeža brīvdabas estrāde | Ilgtermiņā | Kultūras un sporta pārvalde Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Pārbūvēta Dobeles pilsdrupu kapela | 2021 |
| Veikti Dobeles pilsdrupu arheoloģiskie pētījumi | 2021 |
| Labiekārtota pilsdrupu teritorija | 2021 |
| Uzlabota un atjaunota novada kultūras iestāžu infrastruktūra | Pastāvīgi |
| Pilnveidota un uzlabota brīvdabas estrāžu un kultūras iestāžu infrastruktūra | 2020 |
| **R 1.36** | Veicināt tradicionālās kultūras un tautas tradīcijas balstītu pasākumu attīstību un popularizēšanu | Pilnveidots Dobeles Amatu mājas pasākumu piedāvājums | 2020 | Kultūras un sporta pārvalde | ES finansējums, pašvaldības budžets |
| **R 1.37** | Nodrošināt Dobeles novada vēstures pētniecību, dokumentēšanu, saglabāšanu | Dobeles Novadpētniecības muzeja aktivitātes pētot, saglabājot un popularizējot novada kultūrvēsturiskās vērtības | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde  Attīstības un plānošanas nodaļa | ES finansējums, pašvaldības budžets |
| Izstrādāta Pils kapelas ekspozīcijas koncepcija | 2020 |
| **R 1.38** | Pilnveidot kultūras iestāžu tehnisko un materiālo nodrošinājumu | Uzlabots un atjaunots novada kultūras iestāžu materiāli tehniskais nodrošinājums | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Īstenoti pasākumi kultūras namu energoefektivitātes paaugstināšanai un labiekārtošanas uzlabošanai | 2020 | Kultūras un sporta pārvalde, Komunālā nodaļa  Attīstības un plānošanas nodaļa |
| **U7 Attīstīt kvalitatīvu kultūras piedāvājumu un vecināt amatierkolektīvu, interešu grupu un sabiedrisko organizāciju aktivitāti un darbību** | | | | | |
| **R 1.39** | Veidot un attīstīt kultūras pakalpojumu un pasākumu piedāvājumu | Organizēti kultūras pasākumi ar plašu atpazīstamību | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Nodrošināta novada bibliotēku tīkla darbība, pilnveidota bibliotēku materiāli tehniskā bāze un pakalpojumi |
| Sniegts atbalsts iedzīvotāju iniciatīvai, veidojot kultūras piedāvājumu un attīstot tradīcijas |
| Rīkoti pieredzes apmaiņas un profesionālās pilnveides pasākumi un aktivitātes pārvaldes darbiniekiem |
| **R 1.40** | Atbalstīt un veicināt tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbību un izaugsmi | Papildināta tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu materiāli tehniskā bāze | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Nodrošināta tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu darbība |
| Veikta tautas mākslas un amatiermākslas kolektīvu uzraudzība un metodiskā palīdzība |
| **R 1.41** | Attīstīt starptautisko sadarbību kultūras jomā | Kultūras apmaiņas pasākumi ar ārvalstu sadarbības partneriem | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde  Attīstības un plānošanas nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **U8 Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu un tehnisko bāzi** | | | | | |
| **R 1.42** | Izveidot Dobeles olimpisko sporta veidu centru | Pārbūvēts un modernizēts stadiona komplekss, nodrošinātas iespējas rīkot vietēja un valsts mēroga sporta aktivitātes (atbilstoši Dobeles olimpisko sporta veidu centra koncepcijai). DVĢ, Dobeles 1.vsk. skolēniem un Dobeles Sporta skolas audzēkņiem nodrošinātas kvalitatīvas sporta nodarbības āra apstākļos | Ilgtermiņā | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa, Kultūras un sporta pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 1.43** | Attīstīt, pārbūvēt esošos un veidot jaunus sporta infrastruktūras objektus | Pilnveidoti sporta infrastruktūras objekti Dobeles novadā | Pastāvīgi | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa, Kultūras un sporta pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Papildināta un uzlabota sporta nozares materiāli tehniskā bāze |
| **R 1.44** | Veicināt sporta iestāžu darbinieku profesionālo pilnveidi un izaugsmi | Organizēti pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi. Nodrošināti izglītības un metodiskā darba pasākumi | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde | ES finansējums pašvaldības budžets |
| **R 1.45** | Sporta un veselīga dzīves veida un iedzīvotāju iniciatīvas veicināšana | Nodrošināts sporta pasākumu piedāvājums dažādai auditorijai | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Nodrošināts atbalsts novada sporta klubiem un realizēta sadarbība ar tiem sporta pasākumu rīkošanā |
| **R 1.46** | Nodrošināt atbalstu novada sporta klubiem, biedrību aktivitātēm un individuālajiem sportistiem | Veicinātas un atbalstītas uz augstiem sasniegumiem virzītas sporta aktivitātes | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde | Pašvaldības budžets |
| **RV5 PĀRVALDĪBA** | | | | | |
| **U9 Paaugstināt pašvaldības kapacitāti un attīstīt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību** | | | | | |
| **R 1.47** | Uzlabot aktuālākās informācijas pieejamību un paaugstināt iedzīvotāju informētības līmeni par pašvaldības un tās iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem | Izvietotas IKT un nodrošināta aktuālākās informācijas pieejamība publiskās pulcēšanās vietās | Pastāvīgi | Administratīvā nodaļa | ES finansējums,  Pašvaldības budžets |
| Aktuālā informācija par pašvaldības darbu katru mēnesi tiek publicēta informatīvajā izdevumā "Dobeles Novada Ziņas" |
| Pilnveidota novada mājaslapa un citi pašvaldības komunikācijas rīki, uzlabojot atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem |
| Novada mājas lapā nodrošināta informācija vismaz divās svešvalodās |
| Pilnveidots iestāžu darbs sabiedrības informēšanā |
| **R 1.48** | Īstenot pasākumus pašvaldības iestāžu un administratīvo ēku pieejamībai, pārbūvei un energoefektivitātes paaugstināšanai | Veikti energoefektivitātes pasākumi pašvaldības iestāžu administratīvajās ēkās un pašvaldībai piederošajās ēkās un samazināti siltuma zudumi | 2020. | Komunālā nodaļa,  pagastu pārvaldes | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Veikti labiekārtošanas, atjaunošanas darbi pašvaldības ēkās, nodrošinot labus apstākļus gan iestāžu darbiniekiem, gan apmeklētājiem |
| Nodrošināta pašvaldības iestāžu un administratīvo ēku pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem |
| **R 1.49** | Paaugstināt pašvaldības speciālistu kapacitāti un profesionalitāti | Uzlabota pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, uzlabota starpnozaru iekšējā komunikācija un sadarbība, regulāri organizēti kapacitātes paaugstināšanas pasākumi | Pastāvīgi | Administratīvā nodaļa,  Attīstības un plānošanas nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Pašvaldības darbiniekiem nodrošināta kvalitatīva darba vide |
| Starpvalstu sadarbība un pieredzes apmaiņas pasākumi Latvijā |
| **R 1.50** | Veicināt novada atpazīstamību un tēla popularizēšanu | Izstrādāti un izgatavoti novada tēlu reprezentējoši materiāli | Pastāvīgi | Administratīvā nodaļa | Pašvaldības budžets |
| Uzturēta aktīva starpvalstu sadarbība |
| **U10 Veicināt pašvaldības, valsts un citu iestāžu, iedzīvotāju un NVO sadarbību un partnerību** | | | | | |
| **R 1.51** | Veicināt sadarbību starp iedzīvotājiem, NVO, uzņēmējiem un pašvaldību | Pašvaldība kā informācijas kanāls un saikne efektīvai sadarbībai starp visām interešu grupām | Pastāvīgi | Administratīvā nodaļa | Pašvaldības budžets |
| Nodrošināta telpu pieejamība NVO iniciatīvām (izmantojot PIUAC un pagasta pārvalžu infrastruktūru), izveidota NVO konsultatīvā padome un sadarbības/koordinēšanas funkcija ar NVO deleģēta PIUAC | PIUAC, pagastu pārvaldes |
| **R 1.52** | Sekmēt iedzīvotāju aktivitātes pieaugumu un iesaisti sabiedriskajos procesos | Regulāri organizēti iedzīvotāju forumi un ideju sapulces, pieaudzis biedrību un iedzīvotāju īstenoto iniciatīvas projektu skaits | Pastāvīgi | Pašvaldība | Pašvaldības budžets |
| Attīstītas projektu programmas vietējo iniciatīvu projektu īstenošanai | Pastāvīgi | Sociālais dienests, Kultūras un sporta pārvalde, PIUAC |
| Regulāra, aktuāla un iesaistoša satura informācijas izvietošana zīmola "Dobele Dara" sociālo tīklu Facebook un Instragram lapās, nodrošinot tūlītēju atgriezenisko saiti, precizējot iedzīvotāju vajadzības un jautājumus | Pastāvīgi | PIUAC |
| **R 1.53** | Iedzīvināt un veicināt Dobeles novada zīmola "Dobele dara" atpazīstamību novada, Zemgales reģiona un Latvijas mērogā | Izveidota mūsdienīga un iesaistoša zīmola interneta vietne [www.dobeledara.lv](http://www.dobeledara.lv), izstrādāts zīmola iedzīvināšanas komunikācijas plāns, nostiprināta sadarbība zīmola ieviešanā un integrācijā pašvaldības kultūras, tūrisma, uzņēmējdarbības pasākumu un aktivitāšu komunikācijā | Pastāvīgi | PIUAC | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Izstrādāti novada tēlu reprezentējoši materiāli komunikācijai ar vietējo mērķauditoriju un sadarbības partneriem ārpus Latvijas robežām. Izstrādāti zīmola komunikācijas materiāli izmantošanai pilsētvidē. | PIUAC, Kultūras un sporta pārvalde, Būvvalde |
| Zīmols "Dobele dara" iekļūst ietekmīgāko zīmolu sociālajos tīklos TOP20 | PIUAC |
| **R 1.54** | Stiprināt Dobeles pilsētas lomu Zemgales plānošanas reģionā un ārpus tā | Attīstīta sadarbība un funkcionālās saites ar apkārtējām teritorijām (pilsētām un novadiem) | Pastāvīgi | Pašvaldība,  Attīstības un plānošanas nodaļa, Kultūras un sporta pārvalde, TIC, Administratīvā nodaļa, PIUAC | Pašvaldības budžets |
| Sagatavoti un īstenoti kopīgi projekti nodarbinātības veicināšanā, investīciju piesaistē, tūrisma attīstībā u.c. jomās |

**Attīstīta uzņēmējdarbības vide**

| *Nr.* | *Aktivitātes nosaukums* | *Plānotais darbības rezultāts* | *Izpildes termiņš* | *Atbildīgais* | *Finanšu avots* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV6 UZŅĒMĒJDARBĪBA** | | | | | |
| **U11 Pilnveidot un attīstīt uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus** | | | | | |
| **R 2.1** | Veicināt tālākizglītības iespējas strādājošajiem | Pieejams profesionālās pilnveides pasākumu klāsts (semināri, kursi un tml.) strādājošajiem konkurētspējas uzlabošanai atbilstoši darba tirgus vajadzībām | Pastāvīgi | PIUAC | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Paplašinātas tālmācības apmācību iespējas |
| Tālākizglītības apmācību programmās iesaistīti apkārtējo novadu iedzīvotāji. |
| **R 2.2** | Jauniešu integrācija darba tirgū | Jaunieši, kuri nemācās un nestrādā, iesaistīti profesionālās un neformālās izglītības programmās | Pastāvīgi | PIUAC, Izglītības pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Uzlabota jauniešu izpratne par uzņēmējdarbību |
| **R 2.3** | Organizēt mazo uzņēmēju apmācības sava biznesa īstenošanā | Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, praktiski semināri mazajiem novada un apkārtējo novadu uzņēmējiem ar mērķi paaugstināt to zināšanas sekmīgākai produkcijas/pakalpojumu pārdošanai | Pastāvīgi | PIUAC | Pašvaldības budžets |
| Īstenoti pārrobežu sadarbības projekti un apmācības |
| **R 2.4** | Veicināt izglītības satura sasaisti ar darba tirgus vajadzībām | Nodrošinātas karjeras ievirzes konsultācijas/semināri jauniešiem (pēc iespējas agrākā vecumā) | Pastāvīgi | PIUAC, Izglītības pārvalde, BJC, DJIVC | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Veicināta jauniešu nodarbinātība un prakses vietas vasaras periodā |
| Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam |
| Attīstīta sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm, zinātniekiem |
| Sadarbība ar uzņēmējiem, nodrošinātas praktiskās apmācības un prakses vietas darba devēju uzņēmumos |
| PIUAC apmācību programmas pielāgotas darba tirgus pieprasījumam |
| **R 2.5** | Atbalstīt vietējo uzņēmēju sadarbību un iniciatīvas | Regulāras vietējo uzņēmēju tikšanās par aktualitātēm novadā un savstarpējās sadarbības iespējām | Pastāvīgi | PIUAC,  Attīstības un plānošanas nodaļa | Pašvaldības budžets |
| Izveidota "Dobeles novada gada uzņēmējs" izvērtēšanas koncepcija sasaistē ar zīmola "Dobeles dara" iniciatīvu #DobeleDaraLepnums | 2020. |
| Izveidota sadarbība ar apkārtējiem novadiem un pilsētām nodarbinātības jautājumos | 2020 |
| **R 2.6** | Atbalstīt vietējās ražotāju produkcijas popularizēšanu un realizēšanas iespējas | Pieaudzis vietējo ražojumu noiets novadā, regulāri vietējo ražotāju gadatirgi | Pastāvīgi | PIUAC,  Kultūras un sporta pārvalde | Pašvaldības budžets |
| Pilnveidota interneta vietne www.dobeledara.lv, kurā tiek popularizēti novada mājražotāji, mazie uzņēmēji, tūrisms |
| Izstrādāti novadu popularizējoši suvenīri, sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem un profesionāļiem dizaina jomā |
| Organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi mājražotājiem un amatniekiem |
| Organizēti produkcijas noieta veicināšanas pasākumi – tirdzniecība internetā, eksportspējas veicināšanas pasākumi (kontaktbiržas u.c.) | Pastāvīgi | PIUAC,  Kultūras un sporta pārvalde | Pašvaldības budžets |
| Organizētas e-vides apmācības konkurētspējas palielināšanai, eksportspējas paaugstināšanai | Pastāvīgi | PIUAC | Pašvaldības budžets |
| **R 2.7** | Veicināt zaļās un inovatīvās lauksaimniecības attīstību | Izstrādātas apmācību programmas zaļās produkcijas eksporta veicināšanai (biznesa plānošana, lauksaimniecības produktu radīšana, iepakošana un virzīšana tirgū), interneta vietne produktu virzīšanai tirgū, organizēti starpvalstu pieredzes apmaiņas semināri, uzlabots PIUAC aprīkojums radošajām darbnīcām | Pastāvīgi | PIUAC | ES finansējums, pašvaldības budžets |
| **R 2.8.** | Veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību | Atbalstīta sociālā uzņēmējdarbība, izveidoti sociālie uzņēmumi, atbalstīti labdarības projekti | 2024 | PIUAC,  Attīstības un plānošanas nodaļa, Sociālais dienests | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Paaugstināts sabiedrības informētības līmenis un iesaiste sociālās aktivitātēs. Izstrādātas atbalsta programmas ar invaliditāti, viņu iekļaušanai darba tirgū |
| **U12 Pilnveidot infrastruktūru uzņēmējdarbības un zinātnes attīstībai novadā** | | | | | |
| **R 2.9** | Veicināt novada industriālo teritoriju attīstību | Īstenoti teritorijas pievedceļu un komunikāciju pārbūves projekti novada industriālajās teritorijās | 2020. | Nekustamo īpašumu nodaļa  Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Sakārtota publiskās infrastruktūras pieejamība, nodrošināts atbalsts maza un vidēja mēroga uzņēmējdarbībai un palielināts privāto investīciju apjoms novadā | 2020. |
| Veikta uzņēmējdarbībai plānoto degradēto teritoriju revitalizācija | 2019. |
| **RV7 TŪRISMS** | | | | | |
| **U13 Attīstīt tūrisma infrastruktūru un pakalpojumu pieejamību** | | | | | |
| **R 2.10** | Pilnveidot tūrisma infrastruktūru novada teritorijā | Sakārtota autoceļu infrastruktūra (noasfaltēti atlikušie 2 km līdz Pokaiņu mežam) | 2020. | Kultūras un sporta pārvalde  TIC, Komunālā nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Izvietotas velosipēdu novietnes |
| Pilnveidots norādes zīmju un informācijas stendu tīkls |
| **R 2.11** | Uzlabot tūrisma produktu un pakalpojumu pieejamību | Palielināta tūrisma informācijas centra darbinieku kapacitāte.  Paaugstināta novada TIC profesionālā, tehniskā un finansiālā kapacitāte. | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde  TIC | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 2.12** | Veicināt tūrisma pakalpojumu kvalitātes celšanos | Veikti pētījumi par tūristu apmierinātību par pakalpojumu kvalitāti (anketēšana, aptaujas u.c.) | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde  TIC | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Organizētas „Info dienas”, apmācības un pieredzes apmaiņas braucieni Dobeles novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem |
| **U14 Paplašināt tūrisma piedāvājumu un sadarbību starp tūrisma nozarē iesaistītajām pusēm** | | | | | |
| **R 2.13** | Pilnveidot tūrisma informācijas sistēmu | Pilnveidota mājas lapas [www.dobele.lv](http://www.dobele.lv) tūrisma sadaļa vismaz 4 svešvalodās, aktīvi izmantoti tūrisma portāli un sociālie tīkli tūrisma piedāvājuma popularizēšanai | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde  TIC | Pašvaldības budžets |
| **R 2.14** | Attīstīt sadarbību tūrismā | Attīstīta sadarbība starp galvenajiem partneriem - pašvaldībām, Zemgales plānošanas reģionu, uzņēmējiem, Latvijas izglītības institūcijām, Tūrisma attīstības valsts aģentūru, Zemgales Tūrisma asociāciju un tml. | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde  TIC | Pašvaldības budžets |
| **R 2.15** | Attīstīt perspektīvos tūrisma veidus un dažādot tūrisma piedāvājumu, veidojot Dobeli par atpazīstamu galamērķi | Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām izstrādāti jauni vietējie un pārrobežu maršruti, izmantojot daudzveidīgos dabas, kultūrvēstures resursus, tūrisma uzņēmēju piedāvājumu. | 2020. | Kultūras un sporta pārvalde  TIC | Pašvaldības budžets |
| Par Dobeles tūrisma piesaistes vietām Dobelē kļuvušas atjaunotās Dobeles pilsdrupas un pils parks, Ķestermežs ar izveidotām dabas takām gar Bērzes upi, aktīvās atpūtas vietām un bērnu rotaļu pilsētiņu, Dobeles meteorīta takas |
| Atbilstoši Latvijas tūrisma sauklim „*Best enjoyed slowly*” („Nesteidzīga atpūta Latvijā”) attīstīts lauku, dabas un gastronomiskais tūrisms, veidojot kopīgus tūrisma produktus ar apkārtējām pašvaldībām |
| Populārais sniegavīru saiets, novada svētki, Pils svētki un Ābolu svētki piesaista apmeklētājus ar daudzveidīgām kultūras un izklaides aktivitātēm |
| **R 2.16** | Nodrošināt mārketinga pasākumus novada tūrisma piedāvājumu popularizēšanai | Pastāvīga piedalīšanās starptautiskajos tūrisma gadatirgos, izdoti bukleti, kartes, publicēta reklāma masu medijos, rīkotas informatīvās dienas žurnālistiem. | Pastāvīgi | Kultūras un sporta pārvalde  TIC | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 2.17** | Paplašināt Dobeles Amatu māju par reģionālo centru ar plašu tūrisma piedāvājumu | Amatu māja attīstās kā apkārtējo novadu amatniecības centrs un mazo biznesa uzņēmumu un mājražotāju attīstības atbalsts | 2020 | Kultūras un sporta pārvalde | ES finansējums,  pašvaldības budžets |

**Attīstīta un sakārtota dzīves un atpūtas vide**

| *Nr.* | *Aktivitātes nosaukums* | *Plānotais darbības rezultāts* | *Izpildes termiņš* | *Atbildīgais* | *Finanšu avots* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RV8 tehniskā infrastruktūra** | | | | | |
| **U15 Attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru un pilnveidot pasažieru pārvadāšanas pakalpojumus** | | | | | |
| **R 3.1.** | Pārbūvēt pašvaldības ielas un autoceļus saskaņā ar Rekonstruējamo autoceļu sarakstu | Pārbūvēti pašvaldības ceļi un ielas | 2020. | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 3.2** | Veicināt valsts autoceļu pārbūvi (2.pielikums) | Regulāra sadarbība ar atbildīgajām valsts institūcijām, pārbūvēti valsts ceļi saskaņā ar ceļu sarakstu | 2020. | Komunālā nodaļa | ES finansējums,  Valsts budžets |
| **R 3.3** | Uzlabot satiksmes drošību | Ierīkots jauns un pilnveidots esošais ielu apgaismojums novada ciemos un pilsētā | 2020. | Komunālā nodaļa Attīstības un plānošanas nodaļa, | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| **R 3.4** | Saglabāt pašreizējo pasažieru pārvadāšanas modeli | Skolēnu autobusu maršrutu integrācija kopējā pasažieru pārvadājumu tīklā | Pastāvīgi | Izglītības pārvalde, piesaistot ZPR | Pašvaldības budžets |
| Popularizēts Dobeles novada skolēnu pārvadāšanas modelis citās pašvaldībās kā labās prakses piemērs |
| **R 3.5** | Attīstīt gājējiem un velobraucējiem paredzēto infrastruktūru novada teritorijā | Pārbūvēti esošie un izveidoti jauni gājēju un veloceliņi, un tilti | Ilgtermiņā | Komunālā nodaļa, Attīstības un plānošanas nodaļa | ES finansējums,  pašvaldības budžets |
| Sadarbībā ar Tērvetes novadu un Jelgavas novadu izveidoti veloceliņi |
| **U16 Attīstīt kvalitatīvas enerģētikas infrastruktūru** | | | | | |
| **R 3.6** | Veicināt autotransporta CO2 izmešu samazināšanos | Ierīkoti ETL uzlādes punkti (elektrotransportlīdzekļu) | 2020. | Komunālā nodaļa Attīstības un plānošanas nodaļa | ES finansējums |
| **U17 Attīstīt ūdenssaimniecības un lietus ūdeņu apsaimniekošanas infrastruktūru** | | | | | |
| **R 3.7** | Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte | Uzbūvēta jauna atdzelžošanas stacija pilsētā | 2020. | SIA „Dobeles Ūdens” | ES finansējums |
| **R 3.8** | Attīstīt ūdenssaimniecību novadā | Pārbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, uzlabota ūdensapgādes kvalitāte un paplašināta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība | 2020. | SIA „Dobeles Ūdens” | ES finansējums |
| **R 3.9** | Pilnveidot lietus ūdens kanalizācijas sistēmas | Pārbūvētas un ierīkotas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas | 2020. | Komunālā nodaļa, Attīstības un plānošanas nodaļa | ES finansējums,  Pašvaldība |
| **R 3.10** | Izstrādāt un izveidot atbalsta mehānismu iedzīvotājiem pieslēgumu izveidei pie centralizētās kanalizācijas sistēmas | Līdzfinansējuma sniegšana iedzīvotājiem pieslēguma izveidei pie centralizētās kanalizācijas sistēmas | 2020 | Komunālā nodaļa | Pašvaldības budžets |
| **RV9 VIDE UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS** | | | | | |
| **U19 Nodrošināt dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanu un pašvaldības nekustamo īpašumu efektīvu apsaimniekošanu** | | | | | |
| **R 3.11** | Pilnveidot vides izglītības kvalitāti un pieejamību novadā | Regulāras publikācijas par vides jautājumiem un dabas aizsardzību novada laikrakstā | pastāvīgi | Izglītības pārvalde, DJIVC | ES finansējums,  Pašvaldība |
| Attīstīta sadarbība ar jauniešu organizācijām, kas veicina vides izglītības pieejamību jauniešiem saprotamā un saistošā veidā |
| Organizētas vides izglītības aktivitātes bērniem (sākot ar pirmsskolas vecumu) |
| Vides projektu izstrāde projektu nedēļas ietvaros izglītības iestādēs |
| **R 3.12** | Veicināt novada upju un ūdenstilpju bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos | Izstrādāti novada upju un ūdenstilpju apsaimniekošanas plāni | 2020 | Komunālā nodaļa  Attīstības un plānošanas nodaļa | Pašvaldība |
| Papildināti novada ūdenstilpju resursu krājumi | 2020 | LVM finansējums |
| Ierīkotas strūklakas – aeratori Bērzes upē un ūdenstilpēs Dobeles pilsētā | 2020 | Komunālā nodaļa | Pašvaldība |
| **R 3.13** | Veikt pašvaldības īpašumā esošo mežu apsaimniekošanu | Veikta pašvaldības īpašumā esošo mežu inventarizācija | 2020 | Nekustamā īpašuma nodaļa | ES finansējums,  Pašvaldība |
| Izstrādāts pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāns |
| **R 3.14** | Sekmēt racionālu pašvaldības īpašumā esošo lauksaimniecības zemju izmantošanu | Veikti meliorācijas darbi | 2020 | Komunālā nodaļa, Attīstības un plānošanas nodaļa | ES finansējums,  Pašvaldība |
| **R 3.15** | Veicināt novadā esošo dabas un kultūras pieminekļu saglabāšanu | Veikti Dobeles pilsdrupu konservācijas darbi | 2020. | Attīstības un plānošanas nodaļa  Komunālā nodaļa | ES finansējums,  Pašvaldība |
| Veikta Dobeles pils kompleksa kapelas izbūve | 2021. |
| **R 3.16** | Pilnveidot kultūras pieminekļu pieejamību | Uzlabota pilsdrupu pieejamība | 2020. | Komunālā nodaļa, Attīstības un plānošanas nodaļa | ES finansējums,  Pašvaldība |
| **R 3.17** | Veikt pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanu | Pašvaldības dzīvojamā fonda atjaunošanas/pārbūves darbi | Pastāvīgi | Dobeles Namsaimnieks | Pašvaldības budžets |
| **R 3.18** | Modernizēt pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanas datubāzi | Pilnveidota materiāltehniskā bāze un modernizēta datu bāze | 2020. | Nekustamā īpašuma nodaļa | ES finansējums,  Pašvaldība |
| **U20 Veicināt teritorijas labiekārtošanu un racionālu izmantošanu** | | | | | |
| **R 3.19** | Sekmēt degradēto un neestētisko privātīpašumu (graustu) sakārtošanu | Pakāpeniski un saskaņā ar likumdošanu likvidētas ēkas, kuras ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, degradē vidi un apdraud sabiedrisko drošību | 2020. | Būvvalde  Komunālā nodaļa | Pašvaldība |
| **R 3.20** | Labiekārtot atpūtas un fizisko aktivitāšu laukumus un rekreācijas teritorijas novada teritorijā | Labiekārtots Bērzes upes kreisais krasts, izveidota pievilcīga vide un sakārtota pilsētas zaļā teritorija, uzlabotas iedzīvotāju un tūristu atpūtas iespējas | 2020. | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa, pagastu pārvaldes | ES finansējums,  Pašvaldība |
| Pārbūvēti esošie un izveidoti jauni bērnu spēļu un rotaļu laukumi |
| Attīstīta apskates, aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūra pilsētā un ciemos |
| **R 3.21** | Veicināt daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu | Ierīkoti soliņi, atkritumu urnas un tml. sadarbībā ar privātajām iniciatīvām | pastāvīgi | Komunālā nodaļa, SIA „Dobeles namsaimnieks” | ES finansējums,  Pašvaldība |
| **R 3.22** | Paplašināt un sakārtot novada kapsētu teritorijas | Sakārtota meliorācijas sistēma, sakārtotas brīvās zonas novada kapsētās | 2020. | Komunālā nodaļa | ES finansējums,  Pašvaldība |
| Izstrādāts apbedījumu plāns (reģistrs) |
| Izstrādāts projekts par apbedījumu paplašināšanas zonu izveidi novada kapsētās |
| **R 3.23** | Veicināt meliorācijas sistēmu pārbūvi | Pakāpeniska meliorācijas sistēmu pārbūve (sadarbībā ar īpašniekiem un kaimiņu novadiem) | 2020. | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa | ES finansējums |
| **R 3.24** | Veicināt vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošanu Dobeles pilsētā | Sakārtots ģeodēziskais tīkls Dobeles pilsētā | 2020. | Attīstības un plānošanas nodaļa, | ES finansējums,  Pašvaldība |
| **RV10 DROŠĪBA** | | | | | |
| **U21 Īstenot pasākumus sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanā** | | | | | |
| **R 3.25** | Uzlabot Dobeles novada pašvaldības policijas materiāltehnisko bāzi | Modernizēts pašvaldības policijas aprīkojums | pastāvīgi | Pašvaldības policija | Pašvaldība |
| **R 3.26** | Pilnveidot videonovērošanas sistēmu novadā | Uzstādītas video novērošanas kameras iedzīvotāju drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai | 2020. | Pašvaldības policija | ES finansējums,  Pašvaldība |
| **R 3.27** | Pilnveidot ugunsdrošības sistēmu novadā | Ierīkoti dūmu detektori pašvaldības ēkās. Modernizēta ugunsdzēsības signalizācija un nomainīti dūmu detektori. | 2020. | Komunālā nodaļa, Izglītības pārvalde | ES finansējums,  Pašvaldība |
| Uzstādīti gāzes noplūdes detektori | 2020. |
| **R 3.28** | Organizēt izglītojošus pasākumus sabiedrībai | Regulāra sabiedrības informēšana un citi preventīvi pasākumi ar drošību un pilsonisko līdzatbildību saistītiem jautājumiem | pastāvīgi | Pašvaldības policija | Pašvaldība |