## Investīcju plāns
2019.GADS
Plānotais
Nr. p.k. | Projekta nosaukums | Atbilstība vidēja termiņa prioritātēm | Indikatīvā summa | Finanšu instruments |  |  | Darbības rezultāti / rezultatīvie rādītāji | Laika posms |  | Atbildīgie/partneri | Atbilstība SAM/Programma | Piezīmes
|  |  |  | Pašvaldības budžets | ES fondi | Cits |  | Uzsākšanas laiks | Realizācijas ilgums
RV2 IZGLĪTĪBA
1 | Dobeles PII "Spodrītis" infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 R3.27; VTP3 | 15250 | 15250 | 0 | 0 | PII "Spodrītis" uzstādīta ugunsdrošības signalizācija. Iestādes vecajā korpusā uzstādītas jaunas kāpņu margas, jaunajā korpusā uzstādītas jaunas trepes uz bēniņu lūkām | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, PII "Spodrītis"
2 | Dobeles PII "Zvaniņš" infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | Nomainītas iestādes āra kāpņu margas, nomainīti 4 apgaismojuma stabi, veikti fasādes remontdarbi | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, PII "Zvaniņš"
3 | Dobeles PII "Jāņtārpiņš" infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 R3.27; VTP3 | 21500 | 21500 | 0 | 0 | Uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, nomainītas ieejas durvis (4 gb) | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, PII "Jāņtārpiņš"
4 | Dobeles PII "Jāņtārpiņš" teritorijas labiekārtošana | R1.14; VTP1 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | Namainīts iestādes nožogojuma bojātais posms, nomainīti vārti, rotaļlaukumā ierīkoti celiņi | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, PII "Jāņtārpiņš"
5 | Dobeles SPII "Valodiņa" infrastruktūras sakārtošana | R1.14; VTP1 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | Sakārtos teritorijas apgaismojums - 2 lampas pie ēkas fasādes un 2 apgaismojuma stabi | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, PII "Valodiņa"
6 | Jaunbērzes pagasta PII "Minkuparks" teritorijas labiekārtošana | R1.14; VTP1 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | Nomainīts teritorijas iežogojums (2.kārta) | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, PII "Minkuparks"
7 | Jaunbērzes pagasta PII "Minkuparks" infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 7100 | 7100 | 0 | 0 | Uzstādīts zibensnovedējs (2.kārta) | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, PII "Minkuparks"
8 | Annenieku pagasta PII "Riekstiņš" infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 33500 | 33500 | 0 | 0 | Veikts grupas WC remonts. 2.stāvā veikta griestu apšūšana ar ugunsdrošo riģipsi | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, PII "Riekstiņš"
9 | Auru pagasta PII "Auriņš" infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | Veikts remonts katlu mājas ārsienai, aktu zālē veikta grīdas slīpēšana un lakošana | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, PII "Auriņš"
10 | Dobeles Valsts ģimnāzijas infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Veikts ēkas jumta sniega barjeras remonts/izbūvēts ieejas jumtiņš | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, DVĢ
11 | Dobeles 1.vidusskolas infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | Veikta cokolstāva elektroinstalāciju nomaiņa, lai nodrošinātu iekārtu uzstādīšanu mājturības programmu īstenošanai. Veikts kosmētiskais remonts skolotāju istabā, atpūtas telpā un vingrošanas telpā | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, Dobeles 1.vidusskola
12 | Dobeles pagasta Lejasstrazdu sākumskolas teritorijas labiekārtošana | R1.14; VTP1 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | Rekonstruēts bērnu laukums un labiekārtota skolas teritorija | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, Lejasstrazdu sākumskola
13 | Dobeles pagasta Lejasstrazdu sākumskolas infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 700 | 700 | 0 | 0 | Veikts skolas ēkas fasādes remonts | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, Lejasstrazdu sākumskola
14 | Jaunbērzes pagasta Mežinieku pamatskolas infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | Skolas priekštelpā nomainīta loga vitrīna, veikts ēkas fasādes remonts, namainīta grīda skolas mazajā zālē, 3.stāvā veikts grīdas seguma remonts (datortelpā, klašu telpās un koridorā) | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, Mežinieku pamatskola
15 | Annenieku pagasta Annenieku pamatskolas infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | Veikts skolas grāmatvedes kabineta grīdas remonts | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, Annenieku pamatskola
16 | Auru pagasta Gardenes pamatskolas infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 54500 | 54500 | 0 | 0 | Kāpņu telpai pie sporta zāles nomainītas margas, atjaunoti kāpņu pakāpieni, ieklājot speciāla poliuretāna pakāpienu segumu. Veikts skatuves un aktu zāles remonts, izbūvēts apgaismojums | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, Gardenes pamatskola
17 | Penkules pagasta Penkules pamatskolas infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 22500 | 22500 | 0 | 0 | Izremontēts darbmācības kabinets un laboratorijas telpa | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, Penkules pamatskola
18 | Bikstu pagasta Bikstu pamatskolas infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | Izgatavotas un uzstādītas avārijas izejas margas | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, Bikstu pamatskola
19 | Bērzupes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras sakārtošana | R1.11; VTP1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | Nosiltināti mazās ēkas bēniņi | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, Bērzupes speciālā internātpamatskola
20 | Dobels Sporta skolas infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 11200 | 11200 | 0 | 0 | Izremontēta priekštelpa un veikts kāpņu remonts | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, Sporta skola
21 | Dobeles Sporta skolas šautuves infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Veikts ēkas fasādes, jumta un ventilācijas remonts | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, Sporta skola
22 | Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra aktivitāšu mājas "Zaļkalni" infrastruktūras sakārtošana | R1.12; VTP1 | 15700 | 15700 | 0 | 0 | Uzstādīts zibensnovedējs, atjaunota ēkas fasāde | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde, DJIVC
23 | Sporta zāles būvniecība Dainu ielā 8, Dobelē un Dobeles Sākumskolas Dainu ielā 8 | R1.13; VTP1 | 2047092.25 | 2047092.25 | 0 | 0 | Apvienojot Dobeles Kristīgo pamatskolu ar Dobeles sākumskolu, tiek izveidota Dobeles Sākumskola. Īstenojot projektu, skolas vajadzībām tiks uzbūvēta sporta zāle, kuras pašreiz skolai nav vispār. 1.-6.klašu skolēni varēs kvalitatīvi apgūt mācību priekšmetu "Sports" visā mācību gada laikā. | 2019 | 2020 | Attīstības un plānošanas nodaļa /Izglītības pārvalde, | SAM 8.1.2.
24 | Dobeles Sākumskolas Dainu ielā 8, Dobelē iekštelpu pārbūve | R1.12; VTP1 | 692166.93 | 308142.46 | 317444.22 | 66580.25 | Apvienojot Dobeles Kristīgo pamatskolu ar Dobeles sākumskolu, tiek izveidota Dobeles Sākumskola. Īstenojot projektu, tiks veikta skolas iekštelpu pārbūve, paplašinot mācību klases | 2019 | 2019 | Attīstības un plānošanas nodaļa /Izglītības pārvalde, | SAM 8.1.2.
25 | Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu centra būvniecība | R1.17; VTP1 | 4538323.03 | 2768196.71 | 1463230.63 | 306895.69 | Uzbūvēts jauns DVĢ mācību korpuss, kas savienots ar skolas galveno ēku. Korpusā izvietoti eksakto mācību priekšmetu kabineti un konferenču zāle. Ēkas platība 1300 m2. Mācību korpuss aprīkots STEM mācību priekšmetu īstenošanai un reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra darbības nodrošināšanai. | 2018 | 2020 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Izglītības pārvalde | SAM 8.1.2.
26 | Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu centra apīkošana | R1.17; R1.19; VTP1 | 618373.82 | 230881.19 | 320311.09 | 67181.54 | Aprīkota Dabaszinātņu centra jaunbūve | 2019 | 2020 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Izglītības pārvalde | SAM 8.1.2.
27 | Dobeles Valsts ģimnāzijas esošās ēkas telpu atjaunošana | R1.17; VTP1 | 260160.18 | 115560.04 | 119530.05 | 25070.09 | Atjaunotas Dobeles Valsts ģimnāzijas esošās ēkas telpas. | 2019 | 2019 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Izglītības pārvalde, Dobeles Valsts ģimnāzija/ | SAM 8.1.2.
28 | Dobeles pilsētas izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvniecība | R1.15; VTP1 | 2763771.47 | 1265639.7 | 1238393.14 | 259738.63 | Jaunas dienesta viesnīcas izbūve - Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1.vidusskolas skolēniem | 2018 | 2019 | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa /Izglītības pārvalde/ | SAM 8.1.2.
29 | Dobeles pilsētas izglītības iestāžu dienesta viesnīcas aprīkošana | R1.15; VTP1 | 144490 | 90019.76 | 45026.64 | 9443.6 | Iekārtota dienesta viesnīca Dobeles Valsts ģimnāzijas, un Dobeles 1.vidusskolas skolēniem | 2019 | 2020 | Attīstības un plānošanas nodaļa /Izglītības pārvalde/ | SAM 8.1.2.
30 | Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Dobeles novada izglītības iestādēs | R1.9; VTP1 | 50000 | 7500 | 42500 | 0 | Ieviests un nodrošināts sistemātisks atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai | 2017 | 2022 | Izglītības pārvalde | SAM 8.3.4.
31 | Inventāra un pamatlīdzekļu iegāde Izglītības pārvaldes un PIUAC vajadzībām | R1.16; R1.19; VTP1 | 366382 | 366382 | 0 | 0 | Izglītības pārvaldes un PIUAC vajadzībām iegādāts inventārs un pamatlīdzekļi, nodrošināta izglītības iestāžu darbība | 2019 | 2019 | Izglītības pārvalde
32 | Dobeles Mūzikas skolas aprīkojuma iegāde | R1.12; R1.19; VTP1 | 351000 | 351000 | 0 | 0 | Iegādāts un uzstādīts skaņas un gaismas aprīkojums. Iegādāts telpu aprīkojums | 2019 | 2020 | Izglītības pārvalde,Dobeles Mūzikas skola/
33 | Pašvaldības ēkas Edgara Francmaņa ielā 2 pārbūve | R1.20; VTP1 | 2000000 | 300000 | 1700000 | 0 | Pārbūvētas bijušā kinoteātra telpas, pielāgojot tās Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra darbībai | 2020 | Ilgtermiņā | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa /DJIVC, Izglītības pārvalde/
RV3 VESELĪBAS APRŪPE UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
34 | Sociālā dienesta darbinieku profesionalitātes paaugstināšana | R1.26; VTP1 | 6427 | 6427 | 0 | 0 | Sociālā dienesta darbinieki apmācīti darbam ar dažādu riska grupu personām, paaugstināta darbinieku profesionalitāte, veikta speciālistu apmācība darbam ar bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām | 2019 | 2019 | Sociālais dienests
35 | No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālā rehabilitācija | R1.24; VTP1 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | Nodrošināta sociālā rehabilitācijas no prettiesiskām darbībām cietušiem bērniem gan ievietotiem institūcijās, gan bērnu dzīves vietās | 2019 | 2019 | Sociālais dienests
36 | Audžuģimeņu kustības popularizēšana | R1.25; VTP1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Organizēti apmācību un informatīvie pasākumi audžuģimeņu kustības popularizēšanai | 2019 | 2019 | Sociālais dienests/Bāriņtiesa
37 | Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Dobeles novada iedzīvotājiem | R1.31; VTP1 | 251283 | 0 | 213590.55 | 37692.45 | Organizētas veselības veicināšanas popularizēšanas nometnes: 3-bērniem ar īpašām vajadzībām un 8 dažāda vecuma posmu bērniem. Sarīkotas 3 Veselības dienas ar aktivitātēm - nūjošana, veloorientēšanās un pieejamiem veselības pārbaužu stendiem. Veiktas nūjošanas un slēpošanas apmācības un apmācības novada iedzīvotājiem par veselīgu dzīvesveidu. Organizētas veselības veicināšas speciālista un uztura speciālista grupu nodarbības. | 2017 | 2019 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Zemgales plānošanas reģions | SAM 9.2.4.2. | Projekts realizācijā
38 | Sociālo pakalpojumu attīstība, vides pieejamības nodrošināšana un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem | R1.24; VTP1 | 244751 | 31924 | 212827 | 0 | SAC Lejasstrazdi “Namiņš”, kur reģistrēts pakalpojums “Atelpas brīdis”, veikti remontdarbi telpās, ieskaitot sanitāro mezglu; nodrošināta vides pieejamība, izbūvētjot pandusu pie ārdurvīm, paplašinot durvju ailes; iegādāts fizioterapijas kabineta aprīkojums, palīgierīces (funkcionālās gultas, griestu celšanas sistēma, dušas- tualetes ratiņi, dušas krēsls, roku balsti dušas turētāji sanmezglā; izstrādāta metodika “Atelpas brīža”pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai, veiktas personāla apmācības, organizēta pieredzes apmaiņa | 2019 | 2021 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Sociālais dienests/VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""/Akmenes raj.pašv. Lietuvā/Kedainai Sociālās aprūpes māja Lietuvā/Klaipēdas pedagoģijas centrs Lietuvā | LAT-LIT
39 | Projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošana Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Dobeles novada pašvaldības teritorijā | R1.24; VTP1 | 151584.48 | 22737.672 | 151584.48 | 0 | Projekta kopējās izmaksas 5 580 964 EUR, no tām Eiropas Sociālā fonda finansējums 4 853 010,40 EUR. Projekta rezultātā Zemgales reģionā tiks palielināta ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamība dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Izvērtētas personas ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības Izstrādāts detalizēts plāns Zemgales reģionā, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai. Izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei, lai tajās valdītu ģimeniska vide. Sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti. Apmācīti speciālisti un izglītota un informēta sabiedrība | 2016 | 2023 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Sociālais dienests, ZPR | SAM 9.2.2.1. | Projekts realizācijā
40 | Izstrādāts telpu pārbūves būvprojekts ēkai Skolas ielā 11 | R1.24; VTP1 | 40000 | 40000 |  |  | Izstrādāts bijušās sākumskolas telpu pārbūves būvprojekts, pielāgojot telpas dienas centra izveidei bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem | 2019 | 2020 | Attīstības un plānošanas nodaļa | SAM 9.3.1.1.
41 | Daudzfunkcionāla pakalpojumu centra pārbūves tehniskā projekta izstrāde un projekta ekspertīze | R1.24; VTP1 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | Izstrādāts Daudzfunkcionālā pakalpojumu centra pārbūves būvprojekts, paredzot Dobeles un apkārtnes slimnīcas brīvās telpas (infekciju nodaļas korpuss) Ādama ielā 2, izveidot par dienas aprūpes centru un sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru. | 2019 | 2020 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Sociālais dienests | SAM 9.3.1.1.
42 | Daudzfunkcionāla pakalpojumu centra izveidošana | R1.24; VTP1 | 2500000 | 375000 | 2125000 | 0 | Dobeles un apkārtnes slimnīcas brīvās telpas (infekciju nodaļas korpuss) Ādama ielā 2 pārbūvētas par dienas aprūpes centru un sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru. Iegādāts un uzstādīts centra aprīkojums | 2020 | 2022 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Sociālais dienests | SAM 9.3.1.1.
RV4 KULTŪRA, SPORTS UN ATPŪTA
43 | Krimūnu pagasta brīvdabas estrādes labiekārtošana | R1.35; VTP 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Krimūnu pagasta brīvdabas estrādē uzstādītas baložu aizsargbarjeras | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Krimūnu pag.pārv.
44 | Ķestermeža brīvdabas estrādes Dobelē infrastruktūras sakārtošana | R1.35; VTP 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | Veikts Ķestermeža estrādes remonts | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
45 | Zebrenes pagasta āra skatuves remonts | R1.35; VTP 1 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | Veikti remontdarbi Zebrenē āra skatuvei | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa / Zebrenes pag.pārv./
46 | Dobeles Sporta centra infrastruktūras uzlabošana | R1.43; VTP 1 | 20463 | 20463 | 0 | 0 | Dobeles Sporta centrā veikts fasādes balkona grīdas remonts, pārbūvēts centa foajē pēc foajē pārbūves darbiem izbūvēta jauna durvju aile dežurantu atpūtas telpai, atjaunots foajē interjers | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa / Kultūras un sporta pārvalde, Dobeles Sporta centrs
47 | Bikstu pagasta sporta zāles infrastruktūras sakārtošana | R1.43; VTP 1 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | Veikti Bikstu pagasta sporta zāles pārbūves darbi | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa / Bikstu pag.pārv./
48 | Krimūnu pagasta tautas nama infrastruktūras sakārtošana | R1.35; VTP 1 | 10895 | 10895 | 0 | 0 | Veikts ūdensvada un kanalizācijas remonts, izremontēta 2.stāva palīgtelpa (aiz skatuves) | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Krimūnu pag.pārv.
49 | Penkules pagasta kultūras nama infrastruktūras sakārtošana | R1.35; VTP 1 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | Penkules kultūras namā uzstādīts apkures katls un izbūvēts siltummezgls, aiz skatuves izremontēta noliktavas telpa | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Penkules pag.pārv.
50 | Inventāra un pamatlīdzekļu iegāde kultūras un sporta iestāžu vajadzībām | R1.38; R1.43; VTP 1 | 188145 | 188145 | 0 | 0 | Nodrošināta kultūras un sporta iestāžu darbība | 2019 | 2019 | Kultūras un sporta pārvalde
51 | Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu kapelas izbūve | R1.35; VTP1; VTP3 | 2544372 | 1604778 | 939594 | 0 | Izbūvēta pils kapela, veikta pils pagalma seguma sakārtošana, ieejas mezglu izbūve, estrādes izbūve. Iegādāts un uzstādīts izstāžu zāles aprīkojums, inventārs, Dobeles novadpētniecības muzejs ieguvis jaunas, piemērotas telpas | 2018 | 2020 | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa /Dobeles novadpētniecības muzejs, Kultūras un sporta pārvalde/ | SAM 5.5.1.
52 | Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu kapelā ekspozīcijas ierīkošana | R 1.37; RV 4 | 129530 | 17000 | 112530 | 0 | Izbūvētajā pils kapelā iekārtota ekspozīcija, izstrādāta mobilā aplikācija, izstrādāti informatīvie materiāli | 2020 | 2021 | Attīstības un plānošanas nodaļa / Kultūras un sporta pārvaldes | LAT-LIT
53 | Pārrobežu sadarbības formu pilnveidošana tradicionālās amatniecības prasmju veicināšanā, kultūras mantojuma saglabāšanā un tūrisma mārketinga attīstībā | R1.35; VTP1; VTP3 | 225000 | 25000 | 200000 | 0 | Labiekārtots Dobeles Livonijas ordeņa pils dārzs. Veiktas kultūras darbinieku apmācības. Organizēta konference par amatniecību kā uzņēmējdarbību, radošās darbnīcas. Ņemta dalība amatniecības festivālā Baltkrievijā. Sarīkots amatniecības festivāls Dobelē, kurā piedalās projekta partneri. | 2020 | 2022 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Komunālā nodaļa /Dobeles novadpētniecības muzejs, Kultūras un sporta pārvalde/Būvvalde/ | LAT-LIT-BLR
54 | Kultūras nama infrastruktūras uzlabošana Jaunbērzes pagastā | R1.35; VTP 1 | 105000 | 50000 | 55000 | 0 | Atjaunotas Jaunbērzes pagasta kultūras nama telpas | 2020 | 2021 | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa /Kultūras un sporta pārvalde, Jaunbērzes pag.pārv./
55 | Dobeles pilsētas Ķestermeža brīvdabas estrādes pārbūves būvprojekta izstrāde | R1.35; VTP 1 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | Izstrādāts būvprojekts Dobeles pilsētas Ķestermeža brīvdabas estrādes pārbūvei un apkārtējās vides labiekārtošanas darbiem | 2020 | 2021 | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa /Kultūras un sporta pārvalde/
56 | Vietējās kultūras veicināšana un vēsturiskā mantojuma saglabāšana | R1.35; R1.37; VTP 1 | 500000 | 500000 | 300000 |  | Izveidots tradicionālās amatniecības vēstures ekspozīcijas un amatniecības metodiskais centrs Livonijas ordeņa pilsdrupu kompleksā, attīstot to par pārrobežu gadatirgu un amatnieku pieredzes apmaiņas centru | 2020 | 2022 | Attīstības un plānošanas nodaļa /Dobeles novadpētniecības muzejs, Kultūras un sporta pārvalde/
57 | Mini futbola laukuma izveide Dobelē | R1.43; VTP1 | 100000 | 100000 | 0 | 48000 | Veikta laukuma topogrāfiskā uzmērīšana un izstrādāts tehniskais projekts. Ierīkots moderns, apgaismots mini futbola laukums Dobeles pilsētā | 2020 | 2021 | Attīstības un plānošanas nodaļa /Kultūras un sporta pārvalde/
58 | Dobeles olimpisko sporta veidu centra izbūves 1.kārta | R1.42; VTP1 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | Modernizēts stadiona komplekss, radot iespēju rīkot starptautiska un valsts mēroga sporta aktivitātes. Realizējot Dobeles olimpisko sporta veidu centra pārbūves projekta 1.kārtu, veikta stadiona pārbūve, izbūvēti stāvlaukumu sektori, izbūvētas skatītāju tribīnes. Stadionā nodrošināta kvalitatīva mācību priekšmeta sports apguve divu lielo skolu – Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1.vidusskolas skolēniem | 2020 | Ilgtermiņā | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa /Kultūras un sporta pārvalde
59 | Dobeles olimpisko sporta veidu centra izbūves 2.kārta | R1.42; VTP1 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | Modernizēts stadiona komplekss, radot iespēju rīkot starptautiska un valsts mēroga sporta aktivitātes. Realizējot Dobeles olimpisko sporta veidu centra pārbūves projekta 2.kārtu, uzbūvēta stadiona ģērbtuvju ēka un izbūvēti papildus laukumi | 2020 | Ilgtermiņā | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa /Kultūras un sporta pārvalde
60 | Dobeles olimpisko sporta veidu centra izbūves 3.kārta | R1.42; VTP1 | 2130000 | 2130000 | 0 | 0 | Modernizēts stadiona komplekss, radot iespēju rīkot starptautiska un valsts mēroga sporta aktivitātes. Realizējot Dobeles olimpisko sporta veidu centra pārbūves projekta 3.kārtu,izbūvēts hokeja laukums | 2020 | Ilgtermiņā | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa /Kultūras un sporta pārvalde
RV5 PĀRVALDĪBA
61 | Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidusbaltijas reģionā | R1.48; VTP1; VTP3 | 122561 | 15986 | 106575 | 0 | Uzlabota vides pieejamība sociālā dienesta struktūrvienības “Grupu dzīvokļi” telpās, izbūvējot liftu, iegādātas palīgierīces un aprīkojums (funkcionālās gultas,griestu celšanas sistēma,dušas krēsls, dušas ratiņi, salokāma dušas kabīne, roku balstu un turētāju komplekts sanmezglā), iegādāti ratiņkrēsli, pieredzes apmaiņas pasākumi speciālistiem | 2018 | 2020 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Zemgales plānošanas reģions/ Rokišku Jaunatnes centrs Lietuvā/Jaunjelgavas nov.pašv./Viesītes nov.pašv./Auces nov.pašv. | LAT-LIT
62 | Dobeles pagasta Aizstrautnieku bibliotēkas infrastruktūras sakārtošana | R1.48; VTP1; VTP3 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Veikts bibliotēkas WC telpu kapitālais remonts | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa / Bikstu pag.pārv./
63 | Dobeles Novadpētniecības muzeja infrastruktūras sakārtošana | R1.48; VTP1; VTP3 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Veikts muzeja krājumu telpas pagrabā grīdas remonts, veikts ūdensvada remonts muzeja pagraba telpās | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
64 | Tehniskās infrastruktūras uzlabošana pašvaldības ēkā Brīvības ielā 7 Dobelē | R1.48; VTP1; VTP3 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Nomainīti kanalizācijas stāvvadi pašvaldības ēkā Brīvības ielā 7 | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/PIUAC
65 | Annenieku pagasta pārvaldes ēkas infrastruktūras sakārtošana | R1.48; VTP1; VTP3 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | Veikti remontdarbi Annenieku pagasta pārvaldes ēkā | 2019 | 2019 | Annenieku pag.pārvalde
66 | Bērzes pagasta Šķibes bibliotēkas fasādes remonts | R1.48; VTP1; VTP3 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | Veikts remonts Bērzes pagasta Šķibes bibliotēkai | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Bērzes pag.pārv.
67 | Zibens novedēja izbūve Dobeles pagasta Aizstrautniekos | R1.48; VTP1; VTP3 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Izbūvēts zibens novedējs Dobeles pagasta Aizstrautniekos | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Dobeles pag.pārv.
68 | Grīdas seguma nomaiņa Bikstu pagasta Bikstu skolas telpās | R1.48; VTP1; VTP3 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Nomainīts mīkstais grīdas segums Bikstu skolā | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Bikstu pag.pārv.
69 | Penkules pagasta pārvaldes apkures remonts | R1.48; VTP1; VTP3 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | Uzstādīti radiatoru termoregulatori Penkules pagasta pārvaldes telpās | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Penkules pag.pārv.
70 | Zebrenes pagasta pārvaldes ēkas infrastruktūras uzlabošana | R1.48; VTP1; VTP3 | 14860 | 14860 | 0 | 0 | Zebrenes pagasta pārvaldes ēkai veikts ieejas jumtiņa remonts, centrālo kāpņu remonts, ierīkota ugunsdrošības signalizācija | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Zebrenes pag.pārv.
71 | Sociālā dienests Grupu dzīvokļu infrastruktūras uzlabošana | R1.48; VTP1; VTP3 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Veikti Grupu dzīvokļu telpu remontdarbi | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Sociālais dienests
72 | Sociālā dienesta infrastruktūras uzlabošana | R1.48; VTP1; VTP3 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | Izremontēti Sociālā dienesta 2 kabineti | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Sociālais dienests
73 | Sociālo pakalpojumu centa Brīvības ielā 11 infrastruktūras uzlabošana | R1.48; VTP1; VTP3 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | Veikti centra telpu remontdarbi, veikts pagrabtelpu remonts, tur ierīkojot veļas mazgātavu, noliktavu un dušas telpas, pagrabā izbūvēts ūdensvads un kanalizācija | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Sociālais dienests
74 | Inventāra un pamatlīdzekļu iegāde pašvaldības sociālo iestāžu un Pašvaldības policijas vajadzībām | R1.49; VTP1 | 37696 | 37696 | 0 | 0 | Nodrošināta pašvaldības iestāžu darbība | 2019 | 2019 | Sociālais dienes, Pašvaldības policija
75 | Inventāra un pamatlīdzekļu iegāde pašvaldības administrācijas un pagastu pārvalžu vajadzībām | R1.49; VTP1 | 136360 | 136360 | 0 | 0 | Nodrošināta pašvaldības administrācijas un pagastu pārvalžu darbība | 2019 | 2019 | Administratīvā nodaļa/pagastu pārvaldes
76 | Dobeles novada pašvaldības elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība | R1.42; VTP1 | 136663 | 136663 | 0 | 0 | Izstrādāta novada IKT attīstības koncepcija. Pilnveidota Dobeles pašvaldības IKT infrastruktūra un pakalpojumi, uzlabota IKT izmantošana pašvaldības datu bāžu veidošanā un uzturēšanā | 2019 | 2020 | Administratīvā nodaļa
RV6 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE
77 | Biznesa inkubatora atbalsta vienības izveide | R2.1; R2.3; VTP2 | 35000 | 5000 | 30000 | 0 | Uzsākts izveidot jaunajiem uzņēmējiem pieejamas atvērta tipa radošas tehnoloģiju telpas, lai nodrošinātu dažādu pirmsinkubācijas pasākumu rīkošanu | 2017 | 2021 | PIUAC
78 | Uzņēmējdarbības veicināšana dažādām sociālām grupām | VTP2 | 15000 | 4000 | 11000 | 0 | Oraganizēti semināri un apmācības dažādām sociālām grupām, lai veicinātu uzņēmējdarbību | 2018 | 2020 | PIUAC
79 | Dobeles novada iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū | R2.1; VTP2 | 32000 | 5000 | 26000 | 0 | Organizēti semināri un konsultācijas jaunu izglītības programmu un satura izveidē atbilstoši darba tirgum, veicinot dažādu mērķa grupu iesaistīšanos darba tirgū | 2019 | 2021 | PIUAC | ES NVA projekti
80 | Informatīvu un konsultatīvu pasākumu nodrošināšana Dobeles novada MVU | R2.3; VTP2 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Sniegtas konsultācijas, rīkoti informatīvie semināri novada MVU, amatniekiem un mājražotājiem, organizētas diskusijas par uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem | 2019 | 2021 | PIUAC
81 | Informtīvā darba ar jauniešiem par uzņēmējdarbību nodrošināšana | R2.2; VTP2 | 750 | 750 | 0 | 0 | 2018./2019.m.g. ietvaros tiek īstenota ārpusstundu aktivitāte "Uzņēmējdarbības pamati". Programmas ietvaros organizētas ekskursijas Dobeles un Jelgavas novada uzņēmumos, tikšanās ar uzņēmējiem-mentoriem biznesa ideju attīstībai. Programmas ietvaros dibinātas 3 mācību firmas. Mācību procesā tiek izstrādāti produkti un apgūtas produkta realizācijas prasmes. Reizi nedēļā organizētas Dobeles novada skolām (6 grupām)praktiskās nodarbības dažādu tehnoloģiju iepazīšanai (lāzergriezējs, 3 D rinteris, ploteris, grafiskā dizaina iekārtas utt) , lai veicinātu radošo domāšanu inženierzinātnēs | 2019 | 2021 | PIUAC
82 | Dobeles novada vietējo mājražotāju un uzņēmumu tīmekļvietnes www.dobeledara.lv uzturēšana un aktualizēšana | R2.6; VTP2 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | Dobeles novada vietējo mājražotāju un uzņēmumu tīmekļvietnes "Dobeledara.lv" pilnveidošana un aktuālizēšana | 2019 | 2021 | PIUAC
83 | Vietējo produktu virzīšanas pie patērātāja veicināšana | R2.3; R2.6; VTP2 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | Ņemta dalība reģionālā un nacionālā līmeņa izstādēs, lai popularizētu vietējo ražotāju produkciju. Īstenots aktivitāšu kopums (informatīvais seminārs, kontaktbirža, produktu prezetnācija veikalu tīkliem, pieredzes apmaiņa utt.) MVU un veikalu tīklu sadarbības veicināšanai | 2019 | 2021 | PIUAC
RV7 TŪRISMS
84 | Mārketinga pasākumi, popularizējot tūrisma iespējas Dobeles novadā | R2.15; VTP2 | 16508 | 16508 | 0 | 0 | TIC piedalījies starptautiskajos tūrisma gadatirgos, izdoti bukleti par novadu, publicēta reklāma masu medijos, nodrošināta novada suvenīru tirdzniecība | 2019 | 2019 | Kultūras un sporta pārvalde/TIC
85 | Tradicionālās amatniecības attīstība, izstrādājot jaunus mārketinga produktus pārrobežu sadarbībā / Tradicionālās amatniecības mārketings | R2.15; VTP1; VTP2 | 250000 | 25000 | 225000 | 0 | Veicināta vietējo produktu un pakalpojumu attīstība tūristu piesaistei reģionā. Izveidoti jauni, balstīti uz vietējiem resursiem pārrobežu produkti un pakalpojumi | 2020 | 2023 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Kultūras un sporta pārvalde
RV8 TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA
86 | Skolas un Upes ielas pārbūve Dobeles pilsētā | R3.1; VTP4 | 1792973.6 | 275000 | 0 |  | Pārbūvēta Skolas un Upes iela pilsētā | 2018 | 2019 | Komunālā nodaļa
87 | Brauktuves seguma atjaunošana Francmaņa ielā 6 pagalmā | R3.1; VTP4 | 21343 | 21343 | 0 | 0 | Atjaunots pagalma brauktuves segums Francmaņa ielā 6 | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
88 | Ielas seguma atjaunošana Ausmas ielā Dobelē | R3.1; VTP4 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | Atjaunots ielas segums | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
89 | Gājēju tiltiņa pie DVĢ atjaunošanas būvprojekta izstrāde | R3.5; VTP4 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Izstrādāts būvprojekts gājēju tiltiņa pār gravu pie ģimnāzijas atjaunošanai | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
90 | Skolas ielas Dobelē pārbūves 2.kārtas būvprojekta izstrāde | R3.1; VTP4 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | Izstrādāts ielas pārbūves 2.kārtas būvprojekts | 2019 | 2019 | Kumunālā nodaļa
91 | Uzvaras ielas (posms aiz pilsētas robežas) seguma atjaunošana | R3.1; VTP4 | 38500 | 38500 | 0 | 0 | Atjaunots ielas segums Uzvaras ielas posmā no pilsētas robežas līdz dzelzceļa sliedēm | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
92 | Ceļa Auri-Apgude-Naudīte virsmas apstrāde | R3.1; VTP4 | 210790 | 210790 | 0 | 0 | Atjaunota ceļa virsma ceļam Auri-Apgulde-Naudīte | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
93 | Lietus ūdens kanalizācijas ierīkošana Krimūnu pagasta Krimūnu ciemā | R3.9; VTP3 | 8780 | 8780 | 0 | 0 | Ierīkota lietus ūdens kanalizācija | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
94 | Lietus kanalizācijas tīklu pārbūve un avāriju seku likvidēšana | R3.9; VTP3 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Pēc nepieciešamības veikta lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbūve un likvidētas avāriju sekas | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Dobeles ūdens
95 | Ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Penkules kultūras namam | R3.8; VTP3 | 35540 | 35540 | 0 | 0 | Izbūvēts ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīkls Penkules kultūras namam | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/SIA "Dobeles ūdens"
96 | Ārējās kanalizācijas tīkla pārbūve Naudītes pagasta Apguldes ciemā | R3.8; VTP3 | 15065 | 15065 | 0 | 0 | Pārbūvēts ārējās kanalizācijas tīkls Naudītes pagasta Apguldes ciemā | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/SIA "Dobeles ūdens"
97 | Būvprojekta izstrāde elektrības pieslēgumam Zemnieku mazdārziņu masīvam | VTP3 | 14944 | 14944 | 0 | 0 | Izstrādāts būvprojekts elektrības pieslēguma izveidei | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
98 | Ielu apgaismojuma pārbūve Sanatorijas un Ozolu ielā Dobelē | R3.3; VTP3 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | Pārbūvēts apgaismojums Sanatorijas un Ozolu ielā, Dobelē | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
99 | Ielas apgaismojuma pārbūve Meža prospektā Dobelē | R3.3; VTP3 | 21400 | 21400 | 0 | 0 | Pārbūvēts Meža prospekta Dobelē apgaismojums | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
100 | Apgaismojuma tīklu atjaunošana Dainu ielā Dobelē | R3.3; VTP3 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | Atjaunots Dainu ielas Dobelē apgaismojums | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
101 | Ielu apgaismojuma izbūve Avotu ielā Dobelē | R3.3; VTP3 | 3610 | 3610 | 0 | 0 | Izbūvēts ielas Avotu ielas apgaismojums Dobelē | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
102 | Apgaismojuma ierīkošana vingrošanas laukumam Meža prospektā 2b Dobelē | R3.3; VTP3 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | Ierīkots apgaismojums vingrošanas laukumam Dobelē Meža prospektā 2b | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
103 | Ielu apgaismojuma pārbūve Auru pagasta Auru ciematā | R3.3; VTP3 | 5856 | 5856 | 0 | 0 | Veikta ielu apgaismojuma pārbūve Auru ciemā | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
104 | Ielu apgaismojuma izbūve Dobeles pagasta Aizstrautnieku ciemā | R3.3; VTP3 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | Izbūvēts ielu apgaismojums Aizstrautnieku ciemā | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
105 | Ielu apgaismojuma ierīkošana Jaunbērzes ciemā | R3.3; VTP3 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | Izbūvēts ielu apgaismojums Jaunbērzē | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
106 | Gājēju pāreju Tērvetes un Īles ielā Dobelē papildus izgaismošana | R3.3; VTP3 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | Uzstādīts papildus apgaismojums ielās gājēju pāreju izgaismošanai | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
107 | Ielu apgaismojuma atjaunošana Bērzes pagasta Miltiņu ciemā | R3.3; VTP3 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Atjaunots ielu apgaismojums Bērzes pagasta Miltiņu ciemā | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
108 | Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms) | R3.1; VTP4 | 2031461.63 | 588971.41 | 1381539.93 | 60950.29 | Pārbūvēta Spodrības iela Dobelē, kas ir degradētās teritorijas funkcionāls savienojums. Pārbūves ietvaros palielināta ielas nestspēja, pārbūvēts ielas segums, izbūvēta transporta stāvjosla. Izbūvēts apvienotais gājēju un velobraucēju celiņu, ierīkots ielas apgaismojums, kā arī pārbūvēts ūdensvads un lietus ūdens kanalizācija un ierīkota sadzīves kanalizācija. | 2018 | 2019 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Komunālā nodaļa/SIA "Dobeles ūdens" | SAM 5.6.2. | Realizācija 2018.-2019.gadā
109 | Spodrības ielas pārbūves būvuzraudzības nodrošināšana | VTP4 | 36179 | 36179 | 0 | 0 | Veicot Spodrības ielas pārbūvi, nodrošināta objekta būvuzraudzība | 2018 | 2019 | Attīstības un plānošanas nodaļa
110 | Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (2.posms) | R3.1; VTP4 | 3801206.97 | 1663229.29 | 2038254.37 | 99723.31 | Pārbūvēta Uzvaras iela, radītas 17 jaunas darba vietas un ieguldīti 1,5 milj EUR komersantu nefinanšu līdzekļi, degradēto teritoriju samazinājums 1 ha | 2018 | 2019 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Komunālā nodaļa/SIA "Dobeles ūdens" | SAM 5.6.2. | Realizācija 2018.-2019.gadā
111 | Uzvaras ielas pārbūves būvuzraudzības nodrošināšana | VTP4 | 61911.34 | 61911.34 | 0 | 0 | Veicot Spodrības ielas pārbūvi, nodrošināta objekta būvuzraudzība | 2018 | 2019 | Attīstības un plānošanas nodaļa
112 | Lauku ceļa "Jaunļobas-Granti-šoseja "Dobele-Jaunbērze 3 km"" Dobeles pagastā, pārbūve | R3.1; VTP4 | 1636714.34 | 911674.52 | 725039.82 | 0 | Pārbūvēts ceļš "Jaunļobas-Granti-šoseja "Dobele-Jaunbērze 3 km"" Dobeles pagastā, veikta būvniecības darbu būvuraudzība un autoruzraudzība | 2019 | 2019 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Komunālā nodaļa/Dobeles pag.pārv. | ELFLA
113 | Energoefektiviātes paaugstināšana Jaunbērzes kultūras namā, Ceriņu ielā 2, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā | R1.43; R3.11; VTP3 | 400000 | 60000 | 340000 | 0 | Veikta fasādes siltināšana, jumta siltināšana un nomaiņa, logu un durvju daļēja nomaiņa, ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, apkures sistēmas uzlabošana | 2019 | 2021 | Attīstības un plānošanas nodaļa, Komunālā nodaļa/Jaunbērzes pag.pārv
114 | ĢAC "Namiņš" Dobeles pagasta Lejasstrazdos pārbūve | R1.26; R1.43; R3.11; VTP3 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | Veikta ĢAC "Namiņš" ēkas pārbūve | 2022 | 2023 | Attīstības un plānošanas nodaļa /ĢAC "Namiņš"/ | SAM 9.3.1.1.
RV9 VIDE UN KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
115 | Krasta ielas Dobelē gājēju tiltiņa piegulošās teritorijas labiekārtošana | R3.20; VTP3 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | Sakārtota Krasta ielas gājēju tiltiņa Dobelē piegulošā teritorija | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
116 | Bērnu laukumu atjaunošana Dobelē | R3.20; VTP3 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | Atjaunoti bērnu laukumi Dobelē | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
117 | Novada teritorijas labiekārtošanas darbi | R3.20; VTP3 | 70200 | 70200 | 0 | 0 | Organizēta Lielā talka 2019 Veikti Ķestermeža labiekārtošanas darbi Pārbaudīta avotu ūdens kvalitāte Uzstādītas ielu un objektu norādes Atjaunoti gājēju tiltiņi Dobelē Veikta graustu nojaukšana, t.sk., pamati Atmodas ielā 9 Novada teritorijā paveikti dažādi labiekārtošanas darbi, tai skaitā vandālisma seku likvidēšana | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
118 | Meliorācijas sistēmu pārbūve Kaķenieku pagastā | R3.23; VTP3 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | Pārbūvētas meliorācijas sistēmas | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
119 | Meliorācijas sistēmu pārbūve Dobeles pagastā | R3.23; VTP3 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Pārbūvētas meliorācijas sistēmas | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
120 | Meliorācijas sistēmu pārbūve Auru pagastā | R3.23; VTP3 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Pārbūvētas meliorācijas sistēmas | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
121 | Gaurata ezera peldvietas sakārtošana | R3.19; R3.26; VTP3 | 91545 | 46545 | 45000 | 0 | Pārvietota Gaurata ezerā peldošā sala, sakārtota peldvieta | 2019 | 2020 | Attīstības un plānošanas nodaļa/Komunālā nodaļa/ Dobeles pag.pārv. | Vides aizsardzības fonds vai LEEDER
122 | Vietējā ģeodēziskā tīkla sakārtošana un pilnveidošana Dobeles pilsētā | R3.31; VTP3 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | Pilnveidots un sakārtots ģeodēziskais tīkls pilsētā | 2020 | 2021 | Attīstības un plānošanas nodaļa
123 | Zivju krājumu papildināšana | R3.19; VTP3 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | Sadarbībā ar VAS "Latvijas valsts meži" papildināti novadā esošo ūdenstilpju zivju krājumi | 2019 | 2020 | Attīstības un plānošanas nodaļa
124 | Bērzes upes kreisā krasta Pļavas ielā 3 labiekārtošana (2.kārta) | R3.26; VTP3 | 800000 | 500000 | 300000 | 0 | Realizēta projekta 2.kārta, turpinot labiekārtot rekreācijas zonu pilsētā | 2020 | 2022 | Attīstības un plānošanas nodaļa
125 | Laukuma Brīvības ielā 19, Dobelē labiekārtošana | R3.26; VTP3 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | Izbūvēts labiekārtots laukums ar vides objektu | 2020 | 2022 | Komunālā nodaļa/Būvvalde
126 | Zaļās zonas sakārtošana un aktīvās atpūtas pieejamības nodrošināšana Dobeles novadā | R3.26; VTP3 | 80000 | 80000 |  | 0 | Dobeles pilsētas Ķestermežā ierīkota pastaigu taka, iegādāti un uzstādīti āra trenažieri un aktīvās atpūtas elementi pieaugušajiem, ierīkots apgaismojums un uzstādīti soliņi un atkritumu urnas | 2020 | 2021 | Komunālā nodaļa
RV10 DROŠĪBA
127 | Video novērošanas sistēmas papildināšana Dobeles pilsētā | R3.33; VTP3 | 12014 | 12014 | 0 |  | Uzlabota videonovērošanas sistēma Dobeles pilsētā, iegādātas 6 videonovērošanas kameras | 2019 | 2019 | Administratīvā nodaļa
128 | Annenieku pag. Kaķenieku Sporta centra infrastruktūras sakārtošana | R3.27; VTP 3 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | Pārbūvēta un saremontēta telpu ugunsdrošības signalizācija | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa / Annenieku pag.pārv./
129 | Ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 15 Dobelē | R3.27; VTP 3 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | Ierīkota ugunsdrošības signalizācijapašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 15 Dobelē | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa
130 | Gāzes noplūdes detektoru un elektromagnētisko drošības vārstu uzstādīšana | R3.27; VTP3 | 2772 | 2772 | 0 | 0 | Uzstādīti gāzes noplūdes detektori un elektromagnētiskie drošības vārsti pašvaldības ēkās | 2019 | 2019 | Komunālā nodaļa/Dobeles enerģija
Note on G29: Zane Peļņa: VBD
Note on G30: Zane Peļņa: VBD
Note on G43: Zane Peļņa: Valsts budžeta dotācija
Note on G119: Zane Peļņa: VBD
Note on G121: Zane Peļņa: VBD